上海市继委开展“十一五”继续医学教育评估

工作安排

为进一步推动继续医学教育工作，不断提高我国卫生专业技术人员业务水平与整体素质，根据卫生部《继续医学教育“十一五”规划》和全继委《全国继续医学教育委员会关于开展“十一五”继续医学教育评估工作的通知》要求，上海市继委决定对上海市“十一五”（2006年～2010年）继续医学教育工作进行评估。同时做好迎接国家对本市“十一五”继续医学教育工作进行的评估。

一、评估目的

1、检查评估各区、县卫生局、医疗机构“十一五”继续医学教育的政策与制度、组织管理、实施情况及完成情况等。

2、认真总结“十一五”期间继续医学教育工作的成功经验和问题，不断完善继续医学教育制度，进一步提高继续医学教育质量和管理水平，推动我市继续医学教育工作的深入开展。

二、评估原则

坚持科学性、导向性、可操作性及实施过程和总目标为重点的原则，按照《“十一五”继续医学教育工作评估指标体系》（附件1）与《“十一五”继续医学教育评估指南》（附件2）的要求，采取结果评估与过程评估、定性评估与定量评估相结合的方法进行评估。

三、评估对象

各区、县卫生局为主要评估对象，包括基层卫生行政部门以及市级医疗卫生机构。

四、评估步骤

评估工作分为自评、复评整改两个阶段。

1、自评阶段：2010年9月——2010年10月

评估对象根据《“十一五”继续医学教育工作评估指标体系》和《“十一五”继续医学教育评估指南》进行自评，写出自评报告，区县卫生局连同地（市）级卫生局评估用表，市级医疗卫生机构连同医疗卫生机构评估用表，报送上海市继续医学教育委员会办公室（斜土路780号北区五楼）。

2、复评整改阶段：2010年11月——2011年3月

上海市继续医学教育委员会组织专家对部分区、县卫生局及医疗卫生机构自评结果进行抽查、复核。

根据自评与复评结果，各区、县卫生局及医疗卫生机构对各自存在问题提出解决措施，进行整改。